**Raport z monitoringu**

**Lokalnej Strategii Rozwoju**

 **Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”**

# *Monitoring Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.*

 Ewaluacja realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” jest to ewaluacja typu on - going. Głównym celem przeprowadzonej ewaluacji jest bieżące i systematyczne badanie ilościowe i jakościowe całości procesu wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno- refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

**Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, przeprowadziło warsztat refleksyjny w dniu 11 lutego 2019r. w godz. 13.00-18.00 w Sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w rykach ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki. W warsztacie uczestniczyli członkowie Zarządu, członkowie Rady, Pracownicy Biura LGD oraz beneficjenci.**

**Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:**

1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Najważniejsze etapy monitoringu to:

* ocena wskaźników w oparciu o przygotowaną matrycę logiczną LSR,
* ocena stopnia realizacji budżetu wraz z planowaną liczbą operacji,
* sporządzanie raportów i sprawozdań z: realizacji operacji i projektów grantowych, funkcjonowania LGD oraz monitoringu.

Szczegółowa analiza i ocena prowadzonej przez LGD działalności odbywać się będzie:

* w czasie spotkań Zarządu oraz Rady LGD Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
* na podstawie analizy i oceny procesu wdrażania LSR, zawartej w raportach.

# Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

Realizacja finansowa i rzeczowa Lokalnej Strategii Rozwoju przebiegała zgodnie z planem. W 2018 roku została zaktualizowana LSR, gdyż w wyniku braku zainteresowania projektami grantowymi postanowiono wykreślić Przedsięwzięcie 4.1**.** Imprezy, wystawy spotkania integracyjne w tym dotyczące ochrony środowiska i zmian klimatu oraz Przedsięwzięcie 4.2Imprezy i spotkania związane z turystyką i promocją turystyczną obszaru. Środki finansowe zostały przeniesione na Przedsięwzięcie 3.2Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne oraz Przedsięwzięcie 2.1 Inkubator wsparcia przedsiębiorczości na obszarze objęty LSR poprzez realizację operacji własnej.

Wprowadzone zmiany wpłynęły pozytywnie na realizacje LSR. Zostały osiągnięte minimalne wskaźniki a nawet większe niż minimalne co skutkuje możliwością ubiegania się o dodatkowe środki.

 Jak widać po przeprowadzonej analizie wskaźników należy uznać, że realizacja zarówno finansowa jak i rzeczowa LSR jest zadowalająca.

# W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

Jakość składanych projektów wybieranych do realizacji wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie. Jakość wniosków składanych w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej jest zadowalająca. Projekty składane są do LGD wraz ze wszystkimi załącznikami. Ich jakość wpływa bezpośrednio na ich ocenę w Urzędzie Marszałkowskim. W ostatnim okresie dało się zauważyć, że im wniosek lepiej napisany, który w swoich opisach oraz załącznikach obejmuje wszystkie niezbędne informacje tym jego sprawdzanie oraz ocena przebiega płynniej i sprawniej. Jakość wniosków pozytywnie wpłynęła na osiągnięcie zamierzonych wskaźników określonych w Planie Działania.

# W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

Stosowane kryteria wyboru operacji spełniają swoją rolę, czyli zostały zdefiniowane w taki sposób by wpływać na niwelację problemów obszaru Lokalnej Grupy Działania, które zawarte zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju. Kryteria wyboru operacji są jednoznaczne, obiektywne i pozwalają wybrać najlepsze wnioski. Żaden z wnioskodawców nie zgłaszał uwag do ich zrozumiałości. Pomimo faktu, że kryteria wyboru operacji są jednoznaczne i jasno określone istnieje potrzeba ich aktualizacji. W ramach operacji własnej aby lokalne kryteria dla operacji własnej były dostosowane osobno do sytuacji gdy to LGD realizuje operację własną oraz gdy inny podmiot zgłosi zamiar realizacji takiej operacji. Kryteria wyboru operacji powinny być obiektywne i pozwolić uniknąć konfliktów interesów.

# W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

Na etapie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie przeprowadziło szereg spotkań z mieszkańcami obszaru. Dzięki temu cele określone w LSR są tak skonstruowane, by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom społeczności z obszaru Lokalnej Grupy Działania. Realizowane projekty są zgodne z celami zawartymi w LSR. Już podczas wstępnej oceny wniosków oceniane jest to, czy operacja przyczynia się do realizacji celu głównego i celów szczegółowych LSR poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

Obserwując zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej terenu LGD, które mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR główną z nich jest zmniejszenie stopy bezrobocia. Nie odnotowuje się jednak zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami wchodzącymi w skład Lokalnej Grupy Działania.

# Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

Procedury naboru wyboru i realizacji projektów były tworzone w taki sposób, by spełniać wszystkie wymogi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Były dostosowywane do obowiązujących Wytycznych w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

# Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

LGD realizuje zadania zgodnie z planem komunikacji. Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-16.00. Podczas naborów wniosków prowadzony jest także punkt konsultacyjny.

Prowadzona jest strona internetowa www.lokalnagrupadzialania.pl, na której na bieżąco zamieszczane są aktualne informacje. Szczególnie dużo wejść na stronę internetową obserwuje się podczas naborów wniosków. Przeprowadzono 11 spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców LGD. Dodatkowo doradztwo prowadzona podczas wydarzeń tj: dożynki, Agro Show.

Pracownicy uczestniczą w wydarzeniach odbywających się poza terenem LGD, gdzie promowano obszar Stowarzyszenia. Stowarzyszenie dla własnych potrzeb przeprowadziło badanie dotyczące poziomu satysfakcji z przeprowadzonego doradztwa, z którego wynika, że większość osób było zadowolonych z usług doradczo – szkoleniowych. Zaplanowane działania komunikacyjne są realizowane na poziomie wyższym niż określone w Planie Komunikacji.

# Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostały wnioski odnośnie działań jaki należy podjąć, by skuteczniej realizowały cele LSR. Zintensyfikowanie ilości spotkań szkoleniowych dla beneficjentów oraz indywidualnego doradztwa i pomocy przy przygotowaniu wniosków powinno w kolejnych naborach wpłynąć na ich jakość, która przełoży się na prawidłową realizację wskaźników. Zwrócono również uwagę, na monitorowanie złożonych do Urzędu Marszałkowskiego wniosków. Zdarzało się, że wnioski były wycofywane i odrzucane z powodu braku uzupełnień. Takiej sytuacji mógłby zapobiec kontakt z Wnioskodawcą i pomoc w trakcie uzupełnień braków i/lub oczywistych omyłek.

Beneficjenci zasugerowali aby Współpraca między LGD a Gminami była bardziej efektywna poprzez rozpowszechnianie informacji na temat naborów wniosków na tablicach ogłoszeń w gminach oraz na swoich stronach www.

Kolejnym problemem na którym zwrócili uwagę uczestnicy warsztatu jest słaba promocja LGD oraz działań realizowanych przez Stowarzyszenie.